## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
5183471 | Realizzazione nuova CP Cirè | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | AT | 2023 | 2022 | 2025 | In costruzione | / | In ritardo | Ritardo realizzazione stazione Terna | 2275336.55 | 3936000 | 3936000 | 0
5200059 | Realizzazione nuova CP Grigno | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | AT | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 240866.35 | 2480000 | 2480000 | 0
5200121 | Realizzazione nuova CP Campitello | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO4 | AT | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 51924.54 | 1930000 | 1930000 | 0
5167068 | Realizzazione nuova CP Tione | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO5 | AT | 2023 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 272195.92 | 5915000 | 5915000 | 0
5163387 | Realizzazione nuova CP Taio | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO3 | AT | 2023 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 5737.25 | 2830000 | 2830000 | 0
5201195 | Realizzazione nuova CP Nembia | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO5 | AT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | In attesa autorizzazione rete AT Terna | 0 | 2160000 | 2160000 | 0
5199577 | Sostituzione TRR San Michele | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO3 | AT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato | Trasformatore acquistato con prezzo fisso | Come da programma | / | 731092.48 | 731092.48 | 720000 | 11092.48
5183620 | Sostituzione TRV Varena | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO4 | AT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato | Trasformatore acquistato con prezzo fisso | Come da programma | / | 744766.16 | 744766.16 | 720000 | 24766.16
5199578 | Sostituzione TRV Santa Massenza | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO6 | AT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato | Trasformatore acquistato con prezzo in parte dipendente dall'andamento del mercato materie prime | Come da programma | / | 689147.71 | 689147.71 | 720000 | -30852.29
5200163 | Sostituzione TRV San Michele | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO3 | AT | 2023 | 2024 | 2024 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 785000 | 785000 | 0
5186802 | Sostituzione TRV Giustino | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO5 | AT | 2023 | 2024 | 2024 | Pianificato | / | Come da programma | / | 12495.09 | 785000 | 785000 | 0
5200164 | Sostituzione TRR Lizzana | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO7 | AT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato | Trasformatore acquistato con prezzo in parte dipendente dall'andamento del mercato materie prime | In anticipo | / | 693279.72 | 693279.72 | 785000 | -91720.28
5200166 | Sostituzione TRR Arco | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO6 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 800000 | 800000 | 0
5200167 | Sostituzione TRR San Colombano | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO7 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 800000 | 800000 | 0
5200168 | Sostituzione TRR Avio | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO7 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 800000 | 800000 | 0
5200168 | Sostituzione TRR Storo | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO5 | AT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 800000 | 800000 | 0
5195025 | Opere alim.bypass ferrovia Trento | Lavori da richiesta utenza | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 1107000 | 1107000 | 0
5191043 | nuove ucite CP CIRE' | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | MT | 2023 | 2023 | 2024 | In costruzione | / | Come da programma | / | 319000 | 502278.35 | 502278.35 | 0
5188928 | SET_04.ROM.22 Ruffrè - Interramento Linea Romeno da Ruffrè a Passo Mendola a Campi Golf | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In costruzione | / | In ritardo | Rallentementi nell'individuazione delle imprese per l'affidamento di lavori | 6500 | 921465.95 | 921465.95 | 0
5204742 | Nuovo collegamento Buon Ritiro - Cinque Valli | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | MT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 915600 | 915600 | 0
5204746 | Nuovo collegamento Colà - Madonna della neve | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO7 | MT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 654900 | 654900 | 0
5204748 | Collegamento ZA-Coredo cp Taio | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO3 | MT | 2023 | 2025 | 2025 | Cancellato | / | Cancellato | Rivisto progetto con razionalizzazione totale della rete afferente alla nuova CP di Taio, a seguito della possibilità di sfruttare lavori concomitanti di realizzazione rete fognaria | 0 | 660500 | 660500 | 0
5204751 | Collegamento Sich- Vallarsa Foppiano | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO7 | MT | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 855500 | 855500 | 0
5204793 | Collegamento OMR - Cle Onorati | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO5 | MT | 2023 | 2025 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 525100 | 525100 | 0
5170712 | LMT Pellizzano asta Claiano - Ortisè Realizzazione nuova tratta interrata da cs Zanella a cs Castello a nuova cs Ortisè contestuale abbandono dei PTP Ortisè, Menas e Grazia,in cs Castello sostituzione scomparti per telecomando | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO3 | MT | 2023 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 588523.87 | 588523.87 | 0
P.T. 2023-2027 | Piano telecomandi 2023 -2027 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | SET | MT | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 200000 | 3000000 | 3000000 | 0
P.R. 2023-2027 | PIANO REATTANZE SET | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | SET | MT | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1094500 | 5520000 | 5520000 | 0
MT-UT-UO1 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO1 | Lavori da richiesta utenza | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1323000 | 4862200 | 4713200 | 149000
MT-AC-UO1 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO1 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 4000 | 66500 | 66500 | 0
MT-IS-UO1 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO1 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 357000 | 372000 | 402000 | -30000
MT-RE-UO1 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO1 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 514000 | 514400 | 604400 | -90000
MT-QS-UO1 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO1 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 658000 | 2741400 | 2698400 | 43000
BT-UT-UO1 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO1 | Lavori da richiesta utenza | UO1 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 2441000 | 9558700 | 9796700 | -238000
BT-IS-UO1 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO1 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO1 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 40000 | 202300 | 202300 | 0
BT-AC-UO1 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO1 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO1 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 3000 | 15200 | 15200 | 0
BT-QS-UO1 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO1 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO1 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 29000 | 155100 | 155100 | 0
MT-UT-UO2 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO2 | Lavori da richiesta utenza | UO2 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 731000 | 3021300 | 2865300 | 156000
MT-AC-UO2 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO2 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO2 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 33000 | 657300 | 657300 | 0
MT-IS-UO2 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO2 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO2 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 89000 | 262700 | 282700 | -20000
MT-RE-UO2 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO2 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO2 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 139000 | 138600 | 161600 | -23000
MT-QS-UO2 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO2 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1139000 | 5854700 | 5440700 | 414000
BT-UT-UO2 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO2 | Lavori da richiesta utenza | UO2 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1750000 | 6449800 | 6627800 | -178000
BT-IS-UO2 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO2 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO2 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 149000 | 753400 | 753400 | 0
BT-AC-UO2 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO2 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO2 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 32000 | 161500 | 161500 | 0
BT-QS-UO2 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO2 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO2 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 270000 | 1349900 | 1365900 | -16000
MT-UT-UO3 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO3 | Lavori da richiesta utenza | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 496000 | 3484900 | 3557900 | -73000
MT-AC-UO3 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO3 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 17000 | 77500 | 64500 | 13000
MT-IS-UO3 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO3 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 109000 | 368100 | 353100 | 15000
MT-RE-UO3 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO3 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 546000 | 1117400 | 1117400 | 0
MT-QS-UO3 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO3 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO3 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 512000 | 2454600 | 2505600 | -51000
BT-UT-UO3 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO3 | Lavori da richiesta utenza | UO3 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1482000 | 6281900 | 6421900 | -140000
BT-IS-UO3 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO3 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO3 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 36000 | 181700 | 181700 | 0
BT-AC-UO3 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO3 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO3 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 16000 | 80800 | 80800 | 0
BT-QS-UO3 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO3 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO3 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 22000 | 121100 | 121100 | 0
MT-UT-UO4 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO4 | Lavori da richiesta utenza | UO4 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 184000 | 1579700 | 1618700 | -39000
MT-AC-UO4 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO4 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO4 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 412600 | 412600 | 0
MT-IS-UO4 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO4 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO4 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 24000 | 133200 | 133200 | 0
MT-RE-UO4 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO4 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO4 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 649000 | 649400 | 677400 | -28000
MT-QS-UO4 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO4 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO4 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 605000 | 2104900 | 2064900 | 40000
BT-UT-UO4 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO4 | Lavori da richiesta utenza | UO4 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 750000 | 3007100 | 3083100 | -76000
BT-IS-UO4 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO4 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO4 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 143000 | 724200 | 724200 | 0
BT-AC-UO4 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO4 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO4 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 44000 | 229000 | 229000 | 0
BT-QS-UO4 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO4 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO4 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 17000 | 89900 | 89900 | 0
MT-UT-UO5 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO5 | Lavori da richiesta utenza | UO5 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 518000 | 2919900 | 2955900 | -36000
MT-AC-UO5 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO5 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO5 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 55000 | 55000 | 0
MT-IS-UO5 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO5 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO5 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 26000 | 185600 | 198600 | -13000
MT-RE-UO5 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO5 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO5 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 0
MT-QS-UO5 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO5 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO5 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 155000 | 1030000 | 891000 | 139000
BT-UT-UO5 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO5 | Lavori da richiesta utenza | UO5 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1007000 | 4389500 | 4456500 | -67000
BT-IS-UO5 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO5 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO5 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 18000 | 92700 | 92700 | 0
BT-AC-UO5 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO5 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO5 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 320000 | 320000 | 0
BT-QS-UO5 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO5 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO5 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 2000 | 10200 | 10200 | 0
MT-UT-UO6 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO6 | Lavori da richiesta utenza | UO6 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 777000 | 2918600 | 2960600 | -42000
MT-AC-UO6 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO6 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO6 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 40000 | 40000 | 0
MT-IS-UO6 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO6 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO6 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 65000 | 216900 | 216900 | 0
MT-RE-UO6 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO6 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO6 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 71000 | 71300 | 90300 | -19000
MT-QS-UO6 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO6 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO6 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 127000 | 3218200 | 3184200 | 34000
BT-UT-UO6 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO6 | Lavori da richiesta utenza | UO6 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1474000 | 5973500 | 6066500 | -93000
BT-IS-UO6 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO6 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO6 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 4000 | 19900 | 19900 | 0
BT-AC-UO6 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO6 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO6 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 40000 | 40000 | 0
BT-QS-UO6 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO6 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO6 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 26000 | 131600 | 131600 | 0
MT-UT-UO7 | MT-Lavori da richiesta utenza-UO7 | Lavori da richiesta utenza | UO7 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1271000 | 3945500 | 4018500 | -73000
MT-AC-UO7 | MT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO7 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO7 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 40000 | 40000 | 0
MT-IS-UO7 | MT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO7 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO7 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 39000 | 140600 | 140600 | 0
MT-RE-UO7 | MT-Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico-UO7 | Lavori per la Resilienza del Servizio Elettrico | UO7 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 259000 | 296900 | 296900 | 0
MT-QS-UO7 | MT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO7 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO7 | MT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 436000 | 2700900 | 2676900 | 24000
BT-UT-UO7 | BT-Lavori da richiesta utenza-UO7 | Lavori da richiesta utenza | UO7 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1043000 | 4702500 | 4837500 | -135000
BT-IS-UO7 | BT-Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza-UO7 | Lavori Impatto Ambientale e Sicurezza | UO7 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 10000 | 50900 | 50900 | 0
BT-AC-UO7 | BT-Lavori per Adeguamento Rete al Carico-UO7 | Lavori per Adeguamento Rete al Carico | UO7 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 40000 | 40000 | 0
BT-QS-UO7 | BT-Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio-UO7 | Lavori per Miglioramento Qualità del Servizio | UO7 | BT | 2023 | 2024 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 5000 | 27400 | 27400 | 0