## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
[13 empty] | Investimento consuntivato cumulato al 31/12/2024 (€) | Costo di investimento atteso 2025 (€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (€) | Costo di investimento atteso 2028 (€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
SET - PdS 2023 - AT - 1 | Realizzazione nuova CP Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO2 | AT | Intervento di razionalizzazione della rete AT da parte di Terna nell’area dell’alta Valsugana con realizzazione nuova CP da parte di SET annessa alla nuova S/E di Terna. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2022 | 2025 | In costruzione | Separazione costi dei TR AT/MT dai costi torali dell'impianto | In ritardo | Ritardo realizzazione stazione Terna | 2310000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325000 | 2336000 | -11000 | 9000
SET - PdS 2023 - AT - 2 | Realizzazione nuova CP Grigno | Loadability, Hosting Capacity, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO2 | AT | Intervento finalizzato a garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto primario di grigno dal momento ch la CP attuale si trova in una posizione soggetta a caduta massi. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1417000 | 845000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 2289000 | 2480000 | -191000 | 11500
SET - PdS 2023 - AT - 3 | Installazione TRR Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO2 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato | Separazione costi dei TR AT/MT dai costi torali dell'impianto. Diminuzione costo materie prime al momento della fornitura (come da clausola contrattuale) | Come da programma | / | 729000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729000 | 800000 | -71000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 4 | Installazione TRV Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO2 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2025 | 2025 | In costruzione | Separazione costi dei TR AT/MT dai costi torali dell'impianto. Diminuzione costo materie prime al momento della fornitura (come da clausola contrattuale) | In ritardo | Ritardo realizzazione stazione Terna | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 800000 | -20000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 5 | Realizzazione nuova CP Taio | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | AT | La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. La CO avrà un contributo determinante per la controalimentazione della CP di Tassullo. | 2023 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 45000 | 489000 | 2620000 | 11000 | 0 | 0 | 3165000 | 2830000 | 335000 | 10250
SET - PdS 2023 - AT - 6 | Sostituzione TRV S Michele | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO3 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato | / | Come da programma | / | 737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737000 | 785000 | -48000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 7 | Realizzazione nuova CP Campitello | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | AT | L’intervento rientra nella razionalizzazione della rete AT in alta Val di Fassa; la realizzazione della CP Campitello è il primo step per magliare la rete AT della Val Fassa con al rete 132 del Veneto. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 945000 | 798000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1930000 | -160000 | 10250
SET - PdS 2023 - AT - 8 | Realizzazione nuova CP Tione | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | L’intervento rientra nella razionalizzazione della rete AT nel Trentino Occidentale; la nuova CP sarà connessa in modalità magliata rispetto all’attuale configurazione in antenna. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. L'impianto consentirà un potenziamento delle interconnessione con la rete ASM di Tione e con la rete del CEIS. | 2023 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 299000 | 340000 | 1793000 | 3661000 | 11000 | 0 | 6104000 | 5915000 | 189000 | 9000
SET - PdS 2023 - AT - 9 | Rifacimento reparto AT Nembia | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | In ritardo | In attesa autorizzazione rete AT Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 2179000 | 2494000 | 2494000 | 0 | 11500
SET - PdS 2023 - AT - 10 | Sostituzione TRV Giustino | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato | / | Come da programma | / | 737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737000 | 785000 | -48000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 11 | Sostituzione TRR Storo | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato | / | In anticipo | / | 0 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783000 | 800000 | -17000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 12 | Sostituzione TRR Arco | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO6 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783000 | 800000 | -17000 | 1250
SET - PdS 2023 - AT - 13 | Sostituzione TRR San Colombano | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2023 | 2025 | 2025 | Completato | / | In anticipo | Anticipato visti ritardi ultimazioni lavori Stazione Terna Cirè. | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | 800000 | -55000 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 1 | Sostituzione quadro CP Lavis | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | Intervento finalizzato all'ampliamento del quadro MT al fine di poter accogliere nuove LMT necessarie allo sviluppo della rete dell'area industriale di Lavis. I nuovi quadri non conterranno SF6 o altri gas clima-alteranti. | 2025 | 2026 | 2026 | In costruzione | / | Come da programma | / | 8000 | 283000 | 1284000 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 0 | 1575000 | 3000
SET - PdS 2025 - AT - 2 | Sostituzione quadro CP S Michele | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | Intervento finalizzato all'ampliamento del quadro MT al fine di poter accogliere nuove LMT necessarie allo sviluppo della rete dell'area afferente alla CP di S. Michele. I nuovi quadri non conterranno SF6 o altri gas climaalteranti. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 117000 | 1333000 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | 1450000 | 3000
SET - PdS 2025 - AT - 3 | Realizzazione nuova CP Nave | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. La CO avrà un contributo determinante per la controalimentazione della CP di S. Michele e della CP di Lavis. | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615000 | 3188000 | 4803000 | 0 | 4803000 | 9000
SET - PdS 2025 - AT - 4 | Installazione TRR Nave | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO1 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927000 | 927000 | 927000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 5 | Installazione TRV Nave | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO1 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927000 | 927000 | 927000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 6 | Realizzazione edificio Borgo Valsugana | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO2 | AT | Realizzazione di un nuovo edifici i sostituzione dell'attuale shalter, con la finalità di consentire l'ampliamento delle uscite dalla CP di Borgo Valsugana e di poter soddisfare gli sviluppi della Valsugana. | 2025 | 2027 | 2028 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 131000 | 1137000 | 0 | 1268000 | 0 | 1268000 | 7300
SET - PdS 2025 - AT - 7 | Installazione TRV Taio | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO3 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 796000 | 0 | 0 | 0 | 796000 | 796000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 8 | Installazione TRR Campitello | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO4 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773000 | 773000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 9 | Sostituzione quadro CP Storo | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | Intervento finalizzato all'ampliamento del quadro MT al fine di poter accogliere nuove LMT necessarie allo sviluppo della rete dell'area afferente alla CP di Storo e di poter potenziare le interconnessioni cn la rete del CEDIS. I nuovi quadri non conterranno SF6 o altri gas clima-alteranti. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1035000 | 0 | 1155000 | 0 | 1155000 | 3000
SET - PdS 2025 - AT - 10 | Installazione TRV Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 822000 | 0 | 0 | 822000 | 822000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 11 | Installazione TRR Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 822000 | 0 | 0 | 822000 | 822000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 12 | Sostituzione TRV Avio | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 804000 | 804000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 13 | Sostituzione TRV Lizzana | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 804000 | 804000 | 0 | 1250
SET - PdS 2025 - AT - 14 | Sostituzione TRR Masocorona | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | Intervento finalizzato alla regolazione dei profili di tensione sulla rete MT. L'intervento contribuirà ad aumentare la potenza disponibile sia per gestire soddisfare i fabbisogni energetici prospettici, sia per la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 804000 | 804000 | 0 | 1250
SET - PdS 2023 - MT - 1 | Opere alimentazione bypass ferrovia Trento | Loadability. | UO1 | MT | Intervento di realizzazione di n.2 nuove LMT a servizio del cantiere per la realizzazione del bypass ferrociario di Trento in zona Mattarello. Realizzazione di circa 14km di cavo interrato e di n.2 cabine secondarie. | 2023 | 2024 | 2025 | In Costruzione | Modifica tracciato e aumento costo materiali. Necessità di ripristinare parte aggiuntiva. | In ritardo | Rallentamentib attività di cantiere da parte dell'utente. | 1000400 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299000 | 1107000 | 192000 | 2000
SET - PdS 2023 - MT - 2 | Nuove uscite MT CP Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Realizzazione rete MT in uscita dalla nuova CP di Cirè con la realizzazioni di oltre 14km di cavo interrato. | 2023 | 2023 | 2025 | In Costruzione | Considerati nei lavori anche le attività di potenziamento della rete MT verso Trento e la razionalizzazione delle LMT Pergine e Mocheni | In ritardo | Ritardo ultimazione lavori stazione Terna, difficoltà approvvigionamento materiali e ottenimento autorizzazioni attraversamento ferrovia. | 791700 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264000 | 502000 | 762000 | 1800
SET - PdS 2023 - MT - 3 | SET_04 ROM 22 Ruffrè - Interramento Linea Romeno da Ruffrè a Passo Mendola a Campi Golf | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Intervento finalizzato al potenziamento e alla resilienza della LMT Romeno, con il rinforzo dell'interconnessione con la rete di Edyna. | 2023 | 2024 | 2024 | Completato | Rivista soluzione progettuale con riduzione percorso cavo interrato. | Come da programma | Aumento costi per richieste aggiuntive sui ripristini. | 1021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021000 | 921000 | 100000 | 1300
SET - PdS 2023 - MT - 4 | LMT Pellizzano asta Claiano - Ortisè | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Realizzazione nuova tratta interrata da cs Zanella a cs Castello a nuova cs Ortisè contestuale abbandono dei PTP Ortisè, Menas e Grazia,in cs Castello sostituzione scomparti per telecomando | 2023 | 2025 | 2025 | In Costruzione | Rivisto il percorso e riduzione costi contestuale alla possibilità di utilizzare cavidotti già posati. | In anticipo | Valutato di anticipare il lavoro visto l'ottenimento rapido delle autorizzazioni. | 0 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 589000 | -245000 | 500
SET - PdS 2023 - MT - 5 | LMT Vallarsa e LMT Zugna - Collegamento CS Sich Vallarsa - CS Foppiano | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | Chiusura in anello parte utenti Vallarsa. Posa interrata di circa 4.350 m di cavo mt, realizzazione della due nuove cabine Foppiano e Albaredo e conseguente demolizione dei due omonimi ptp. Demolizione di circa 1650 m di linea aerea mista in conduttori nudi e cavo elicord. | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato | Rivisto percorso e utilizzo cavidotti esistemti | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi | 0 | 0 | 0 | 569000 | 0 | 0 | 569000 | 856000 | -287000 | 1000
SET - PdS 2023 - MT - 6 | LMT Svalentino - Interramento e potenziamento tratta CS Cola - CS Mad Della Neve | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | Intervento finalizzato al potenziamento e alla resilienza della LMT Svalentino. Posa interrata di circa 4.400 m di nuovo cavo mt, realizzazione della nuova cabina Cola e conseguente demolizione dell'omonimo ptp. Demolizione di circa 3250 m di linea aerea in conduttori nudi. | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi | 0 | 0 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 666000 | 655000 | 11000 | 800
SET - PdS 2023 - MT - 7 | Piano Reattanze SET | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | SET | MT | Installazione di circa 1200 reattanze distribuite MT e BT per la compensazione della capacità di rete SET. | 2023 | 2023 | 2027 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 1711200 | 1177000 | 1414000 | 1457000 | 0 | 0 | 5759000 | 5759000 | 0 | 20000
SET - PdS 2025 - MT - 1 | LMT Bondone - Interramento e Potenziamento tratta CS Sardagna - CS Maso Banal | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO1 | MT | Intervento finalizzato alla resilienza e al potenziamento rete. Costruzione di circa 3,6km di cavo interrato e contestuale demolizione di 3,5km di linea aerea in conduttori nudi. Realizzazione di n.1 nuova CS. | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 205000 | 387000 | 453000 | 0 | 0 | 1045000 | 1045000 | 0 | 700
SET - PdS 2025 - MT - 2 | CP Lavis -Potenziamento rete MT | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | Intervento per loadability per sviluppo territorio e richiesta utenza nella zona industriale di Lavis. Realizzazione di circa 7km di cavo interrato e riarredo di n.3 cabine. | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 627000 | 379000 | 167000 | 0 | 0 | 1173000 | 1173000 | 0 | 1500
SET - PdS 2025 - MT - 3 | CP S Michele -Potenziamento rete MT | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | Intervento per loadability per sviluppo territorio e richiesta utenza nella zona industriale con potenziamento LMT Nave e nuova LMT da CP S. Michele. Realizzazione di circa 30km di cavo interrato. Contestuale demolizione di 9,2 km linea MT in conduttori nudi, 113 sostegni, nr. 5 PTP. Costruzione di n. 2 cabine e riarredo di n.8 cabine. | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 609000 | 1255000 | 1293000 | 0 | 0 | 3157000 | 3157000 | 0 | 6000
SET - PdS 2025 - MT - 4 | LMT Lavarone - Interramento e Potenziamento tratta CP Caldonazzo - CS Conci | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | Intervento per resilienza e potenziamento rete. Realizzazione di 2,5 km di cavo interrato con contestuale demolizione di 0,5km linea nuda e 1,2km di cavo elicord. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 0 | 300
SET - PdS 2025 - MT - 5 | LMT Bieno - Elettrificazione Monte Lefre | Loadability, Hosting Capacity. | UO2 | MT | Elettrificazione area Monte Lefre con la realizzazione di 3,2 km di cavo interrato e 0,6 km di elicord. Realizzazione di n.1 nuova CS. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 0 | 700
SET - PdS 2025 - MT - 6 | LMT Cinte - Interramento e Potenziamento rete Val Malene | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Potenziamento e aumento resilienza LMT Cinte e della LMT Bieno. Nuova cabina Malene, nuova tratta interrata di circa 5km, demolizione di circa 4,5km di linea aerea nuda. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 768000 | 0 | 900
SET - PdS 2025 - MT - 7 | LMT Olle - Interramento e Potenziamento tratta CS Cipriani - CS Cacciatore e Nuova CS Malga Costa | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Potenziamento e aumento resilienza LMT Olle nel territorio della Val Sella. Realizzazione di n.2 nuove cabine, posa di circa 2,8km di cavo interrato, demolizione di 2km linea aerea nuda. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 634000 | 0 | 0 | 634000 | 634000 | 0 | 800
SET - PdS 2025 - MT - 8 | LMT Cinte - Interramento e Potenziamento tratta CS Alla Conca - CS Colle | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Potenziamento rete e aumento resilienza LMT Cinte. Nuova cabina COLLE, con posa nuova tratta interrata di circa 1,5 km e demolizione di 300 m di linea aerea nuda. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 284000 | 0 | 0 | 284000 | 284000 | 0 | 400
SET - PdS 2025 - MT - 9 | LMT Terme - interramento e potenziamento tratta CS Cinque Valli - CS Buon Ritiro | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Chiusura anelo tra LMT Terme e LMT Levico. Nuovo cavo interrato tra le cabina CINQUE VALLI e BUONRITIRO per una lunghezza complessiva di 6km. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | Rivista soluzione progettuale con riduzione percorso e utilizzo cavidotti già posati | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 837000 | 0 | 0 | 837000 | 916000 | -79000 | 800
SET - PdS 2025 - MT - 10 | CP Grigno - Raccordi e potenziamenti rete MT afferente | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Potenziamento e razionalizzazione LMT afferente ala nuova CP Grigno. Realizzazione nuova LMT Tezze per il potenziamento rete e dell'interconnessione con la rete e-distribuzione. Realizzazione di circa 12km di cavo interrato con la contestuale demolizione di 3km di linee aeree nude. | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 1035000 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 1492000 | 1492000 | 0 | 1500
SET - PdS 2025 - MT - 11 | CP Borgo - Potenziamento rete MT e nuova uscita MT per elettrificazione Rete Ferroviaria Valsugana | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO2 | MT | Intervento di potenziamento rete finalizzato allo sviluppo del territorio e all'elettrificazione della rete ferroviaria della Valsugana. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 428000 | 189000 | 0 | 0 | 617000 | 617000 | 0 | 800
SET - PdS 2025 - MT - 12 | Collegamento in cavo interrato Maccaion con interconnessiione con Edyna | Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Intervento finalizzato alla resilienza dell'alimentazione del Maccaion. Costruzione 7,6km di linea interrata e nessuna demolizione LMT prevista, realizzazione nuova cab. RADAR MACAION e dismissione PTP MACAION. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 320000 | 495000 | 0 | 0 | 815000 | 815000 | 0 | 1200
SET - PdS 2025 - MT - 13 | LMT Vermiglio - Interramento e Potenziamento tratta CS Stavel - CS Cantoniera | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Potenziamento e resilienza LMT Vermiglio ed interconnessione con rete e-distribuzione. Interramento di 6,3 km e contestuale demolizione 4,2 km di elicord. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 779000 | 0 | 0 | 779000 | 779000 | 0 | 800
SET - PdS 2025 - MT - 14 | LMT Malè - Interramento e Potenziamento tratta CS Bresimo Cle - CS Bresimo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Realizzazione nuova tratta interrata da Bresimo Cle - Bresimo Collegamento nuova cs Vall Baselga (realizzazione locale cabina a cura Comune di Bresimo) contestuale abbandono del ptp Baselga. In cs Bresimo sostituzione quadro MT per inserimento in telecomando. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 462000 | 0 | 600
SET - PdS 2025 - MT - 15 | LMT Mostizzolo - Interramento e potenziamento rete zona Tret | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Intervento finalizzato alla resilienza e al potenziamento dell'interconnessione con la rete Edyna. Costruzione 2,5km di linea interrata e demolizione 2,9km di linea aerea. Arreo di n.2 nuove CS realizzate dal Comune. | 2025 | 2026 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 419000 | 0 | 0 | 0 | 419000 | 419000 | 0 | 700
SET - PdS 2025 - MT - 16 | Nuove uscite MT da CP Taio | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Intervento per loadability e gestione della tensione a fronte di sviluppo del territorio e richieste utenza. Costruzione di circa 30km di linea interrata. Arreo di n.6 nuove CS. | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 775000 | 1597000 | 274000 | 0 | 0 | 2646000 | 2646000 | 0 | 5100
SET - PdS 2025 - MT - 17 | Potenziamento rete MT CP Tassullo - Lavori circonvallazione Cles | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Lavori di potenziamento rete che si inseriscono nella realizzazione della tangenziale di Cles. Costruzione di circa 12km di linea interrata, realizzazione di n.2 nuove cabine. | 2025 | 2027 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 1368000 | 0 | 0 | 1368000 | 1368000 | 0 | 2000
SET - PdS 2025 - MT - 18 | LMT Romeno - Interramento e Potenziamento tratta CS Salterina - CS Romeno Sede | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | Ricostruzione della linea di media tensione nell'abitato di Romeno tra le seguenti cabine: CIMITERO, EUROPA, e DASINA e realizzazione di due nuove cabine (TROC e MONSIGNOR). Costruzione 3,5km di linea interrata e demolizione 1,2km di linea aerea. | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
SET - PdS 2025 - MT - 19 | Sostituzione n 30 TR MT BT con variatore di tensione sotto carico | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO3 | MT | Piano straordinario di sostituzione dei TR MT/BT con TR dotati di variatore sotto carico. L0installazione verrà effettuata noi nodi di rete più significativi da un punto di vista dell'oscillazione della tensione. | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 618000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 777000 | 777000 | 0 | 6400
SET - PdS 2025 - MT - 20 | Nuove uscite CP Campitello di Fassa | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Realizzazione uscite MT in uscita dalla nuova CP di Campitello. Realizzazione di circa 9,5 km di cavo interrato. | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 119000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 404000 | 404000 | 0 | 1200
SET - PdS 2025 - MT - 21 | LMT Pampeago - Potenziamento e realizzazione nuova LMT | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Potenziamento attuale LMT Pampeago e realizzazione nuova uscita MT da CP Varena per soddisfare richieste di potenza prospettiche e per rafforzare interconnessione con rete Edyna. Realizzazione di circa 14km di cavo interrato e di n.2 nuove CS. | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 796000 | 820000 | 0 | 0 | 1616000 | 1616000 | 0 | 2200
SET - PdS 2025 - MT - 22 | LMT Fiemme - Potenziamento e realizzazione nuova LMT Bellamonte | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Potenziamento attuale LMT Fiemme e realizzazione nuova uscita MT da CP predazzo per soddisfare richieste di potenza prospettiche. Realizzazione di circa 13km di cavo interrato e di n.2 nuove CS. | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 558000 | 766000 | 592000 | 0 | 0 | 1916000 | 1916000 | 0 | 2100
SET - PdS 2025 - MT - 23 | LMT Fiemme - Interconnessione con ARE | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Potenziamento rete MT e realizzazione nuova interconnessione con rete ARE a Paneveggio. Realizzazione di circa 4 km di cavo interrato e n.1 nuova CS. | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 191000 | 459000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 700
SET - PdS 2025 - MT - 24 | LMT Someda - Interramento e Potenziamento | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Potenziamento LMT Someda con sostituzione tratte a sezione ridotta e razionalizzazione rete. Intervento finalizzato a sviluppi utenza area Lusia. Posa di circa 5km di cavo interrato e riarredo di n.1 CS. | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 402000 | 0 | 900
SET - PdS 2025 - MT - 25 | CP Varena - Potenziamento e Razionalizzazione uscite MT | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | Potenziamento e aumento resilienza rete MT afferente alla CP di Varena. Razionalizzazione di rete e potenziamento rete alimentante Cavalese. Realizzazione di cirac 18km di cavo interrato e il riarredo di 10 CS. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 990000 | 2379000 | 0 | 0 | 3369000 | 3369000 | 0 | 4400
SET - PdS 2025 - MT - 26 | CP Tione - Potenziamento e Razionalizzazione Rete MT e interconnessione ASM Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO5 | MT | Razionalizzazione e potenziamento delle LMT afferenti alla nuova CP di Tione. Sviluppo dell'interconnessione con la rete di ASM Tione e nuove LMT per rinforzo LMT Alto e Basso Sarca. LMT dedicata all'interconnessione della Centrale HDE La Rocca. Posa interrata di circa 16.5 km di cavo MT, realizzazione della nuova cabina HDE La Rocca. Demolizione di circa 3,5 km di linee aeree miste in conduttori nudi e cavo elicord. | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 660000 | 1019000 | 0 | 0 | 1679000 | 1679000 | 0 | 2300
SET - PdS 2025 - MT - 27 | Potenziamento LMT Basso Sarca e interconnessione CEIS | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO5 | MT | Intervento finalizzato al potenziamento e alla Resilienza della LMT Basso Sarca e dell'interconnessione con la rete del CEIS. Posa interrata di circa 7 km di cavo MT, realizzazione delle nuove CS PAT Galleria Centro, PAT Galleria Ingresso, HDE/CEIS Ponte Pià. Demolizione di circa 3,5 km di linee aeree miste in conduttori nudi e cavo elicord. | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 0 | 389000 | 321000 | 83000 | 0 | 0 | 793000 | 793000 | 0 | 1500
SET - PdS 2025 - MT - 28 | LMT Gazza - Interramento e Potenziamento tratta CP S. Massenza - CS Ciago Paese | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO6 | MT | Potenziamento e interramento della LMT GAZZA, dalla CP di S.Massenza all’abitato di Ciago, con conseguente demolizione di circa 3,4 km di linea aerea in conduttori nudi (di cui 650 m circa saranno convertiti in linea in cavo aereo). Inserimento in entra-esci delle CS VIA CROZ e VERNISI e costruzione di una nuova cabina in entra-esci in luogo del ptp CIAGO. | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 324000 | 446000 | 344000 | 0 | 0 | 1114000 | 1114000 | 0 | 1100
SET - PdS 2025 - MT - 29 | CP Arco - Realizzazione nuona LMT Cartiera Varone | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO6 | MT | Intervento di potenziamento rete MT afferente alla CP di Arco per gestire gli sviluppi industriali della zona Cartiera del Varone. Realizzazione di una nuova linea MT in cavo interrato dalla CP di Arco e della nuova CS VIA BASONE con un sistema di doppia sbarra e congiuntore per garantire la possibilità di controalimentazione in caso di guasto o indisponibilità della linea principale. | 2025 | 2025 | 2025 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 538000 | 0 | 700
SET - PdS 2025 - MT - 30 | CP Masocorona - Collegamento utenti AGSM | Loadability, Hosting Capacity, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO7 | MT | Intervento finalizzato all'alimentazione di utenze attualmente sottese alla rete AGSM. Posa interrata di circa 1.500 m di cavo mt, realizzazione della nuova cabina Pozzo Basso. Costruzione di 500 m di linea in cavo aereo bt per alimentazione utenze in loc. Pozzo di Mezzo. | 2025 | 2026 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 327000 | 0 | 400
SET - PdS 2025 - MT - 31 | LMT Campagnola - Nuova interconnessione con rete e-distribuzione Sega di Ala | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | Realizzazione nuovo punto di interconnessione con rete e-distribuzione in zona Sega di Ala, finalizzato alla chiusura della tratta in antenna della LMT Campagnole. Posa interrata di circa 4.800 m di nuovo cavo mt, realizzazione della nuova cabina Sega di Ala e conseguente demolizione dell'attuale cabina a torre. Riallestimento e telecontrollo delle cabine Depuratore Sega e Campeggio. Demolizione di circa 740 m di linea aerea in conduttori nudi. | 2025 | 2025 | 2025 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000 | 682000 | 0 | 1200
SET - PdS 2025 - MT - 32 | LMT SValentino - Nuova interconnessione con rete e-distribuzione Monte Baldo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | Realizzazione nuovo punto di interconnessione con rete e-distribuzione in zona Monte Baldo, finalizzato alla chiusura della tratta in antenna della LMT SValentino.Posa interrata di circa 2.500 m di nuovo cavo mt, realizzazione della nuova cabina Passo Campione. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 323000 | 0 | 500
SET - PdS 2025 - MT - 33 | LMT Nago - Interramento e Potenziamento tratta Loppio - Nomesino | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | Intervento finalizzato al potenziamento e alla resilienza della LMT Nago nella tratta Loppio e Nomesino. Posa interrata di circa 5.100 m di nuovo cavo mt, realizzazione di quattro nuove cabine (S. Vitto, S. Felice, Manzano, Nomesino) e conseguente demolizione dei ptp S. Felice, Manzano e Nomesino. Demolizione di circa 2.500 m di linea aerea in conduttori nudi. | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 0 | 764000 | 0 | 0 | 0 | 764000 | 764000 | 0 | 1500
SET - PdS - MT - CSR | Cabine Secondarie - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | Singoli interventi di rinnovo parziale e totale di Cabine Secondarie esistenti ed è riportato l’insieme delle opere elettromeccaniche ed edili nonché gli impianti secondari di telecontrollo e i sistemi di smartizzazione. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 1850000 | 1500000 | 730000 | 960000 | 2690000 | 2380000 | 8260000 | 8260000 | 0 | 27000
SET - PdS - MT - CSN | Cabine Secondarie - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | Realizzazione di Cabine Secondarie greenfield, ovvero realizzate ex novo ed è ricompreso l’insieme delle opere elettromeccaniche ed edili nonché gli impianti secondari di telecontrollo e i sistemi di smartizzazione. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 2560000 | 2070000 | 1010000 | 1330000 | 3720000 | 3290000 | 11420000 | 11420000 | 0 | 38000
SET - PdS - MT - LMTR | Linee MT - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | Rinnovo di linee MT esistenti in risposta alle esigenze dettate dai driver di riferimento. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 700000 | 570000 | 280000 | 360000 | 1020000 | 900000 | 3130000 | 3130000 | 0 | 3000
SET - PdS - MT - LMTN | Linee MT - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | Sviluppo di nuove linee MT in risposta alle esigenze dettate dai driver di riferimento. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 6630000 | 5360000 | 2610000 | 3440000 | 9630000 | 8520000 | 29560000 | 29560000 | 0 | 26000
SET - PdS - BT - LBTR | Linee BT - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | Sviluppo di nuove linee BT in risposta alle esigenze dettate dai driver di riferimento. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 490000 | 400000 | 190000 | 250000 | 710000 | 630000 | 2180000 | 2180000 | 0 | 3000
SET - PdS - BT - LBTN | Linee BT - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | Rinnovo di linee BT esistenti in risposta alle esigenze dettate dai driver di riferimento. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 3610000 | 2920000 | 1420000 | 1870000 | 5240000 | 4640000 | 16090000 | 16090000 | 0 | 23000
SET - PdS - BT - P | Prese | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | Tutti gli interventi di realizzazione di prese che comportano uno sviluppo della rete. | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 2660000 | 2150000 | 1050000 | 1380000 | 3870000 | 3420000 | 11870000 | 11870000 | 0 | 24000
Note on A70: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: @Collini Matteo per gli interventi raggruppati non è indicato l'anno di inserimento nel piano nel codice intervento, va aggiunto o è corretto così?